Министерство образования Российской Федерации

управления администрации г. Хабаровска

муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 19»

ПРИКАЗ

от «15» октября 2010г.                                                                               № 222

Об утверждении плана-графика

мероприятий по обеспечению

введения федерального государственного

образовательного стандарта

начального общего образования (ФГОС)

В целях реализации  приказа Министерства образования Хабаровского края от 25.08.2010 года № 1775 «Об организации введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в общеобразовательных учреждениях г. Хабаровска» и  на основании приказа управления образования г. Хабаровска от 14.09.2010 года  № 867

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий МОУ СОШ № 19 по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Добровольскую Е.В. – заместителя директора по УВР.

Директор МОУ СОШ № 19                                                           Н.А. Зинятов

Приложение № 1

к приказу

от «__»______2010 г. № __

План – график мероприятий МОУ СОШ № 19

Г. Хабаровска по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования (ФГОС)

| Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Организационно управленческое обеспечение |
| Создание школьного координационного совета по введению ФГОС начального общего образования | октябрь | Администрация школы |
| Разработка и утверждение плана- графика по подготовке к введению ФГОС НОО | октябрь | Администрация школы |
| Обсуждение вопросов по подготовке к введению ФГОС НОО и созданию условий для реализации основной образовательной программы начального общего образования | В течение года | Администрация школы |
| Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО | октябрь | Администрация школы |
| Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | Октябрь- апрель | Администрация школы |
| Обеспечение необходимых условий для организации внеурочной деятельности обучающихся | До 1 сентября 2011г. | Администрация школы |
| Определение списка учебных пособий и учебников, используемых в образовательном учреждении в соответствии с ФГОС НОО | Ноябрь-декабрь 2010г. | Темнова В.С., Администрация школы |
| Подготовка приказа о введении ФГОС НОО в образовательном учреждении | октябрь | Администрация школы |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в МОУ СОШ № 19 | Октябрь 2010 | Совет школы |
| Решение попечительского совета школы о введении в образовательном учреждении ФГОС НОО | Январь 2011 г. | Попечительский совет |
| Внесение изменений и дополнений в устав образовательного учреждения | Октябрь-май | Асямова С.А.- руководитель МО Добровольская Е.В.-зам.дир. по УВР Зинятов Н.А.- директор |
| Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы начального образования МОУ СОШ № 19 и программ дополнительного образования | До апреля 2011 г. | Школьный координационный совет |
| Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальным образовательным учреждением | Январь-апрель | Школьный координационный совет |
| Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования | Январь-апрель | Школьный координационный совет |
| Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования | Апрель 2011 | Администрация + рабочая группа |
| Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности | До 25 мая 2011 | Администрация + раб. группа |
| Разработка ОПП НОО МОУ СОШ № 19 | Октябрь- апрель | Школьный координационный совет |
| Создание модели организации образовательного процесса с учётом внеурочной деятельности | Октябрь- апрель | Школьный координационный совет |
| Включение в план МС школы вопросы введения ФГОС НОО | Октябрь | Добровольская Е.В. зам.директора по УВР |
| Соответствие должностных инструкций работников ОУ нормативным требованиям | декабрь | Школьный координационный совет |
| Обеспечение участия в курсовых мероприятиях учителей начальной школы образовательного учреждения. | В течение года | Асямова С.А. Алексанина Т.С. |
| Посещение семинаров по ФГОС НОО учителями начальных классов | В течение года | Учителя начальных классов |
| Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов и администрации по вопросам ФГОС НОО | В соответствии с планом -графиком | Добровольская Е.В. зам.директора по УВР |
| Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников МОУ СОШ № 19, в том числе стимулирующие надбавки и доплаты, порядок и размеры премирования в соответствии с новой системой оплаты труда. | Август 2011 г | Школьный координационный совет |
| Заключение дополнительных соглашений с педагогическими работниками | Август 2011 г. | администрация |
| Привлечение финансовых дополнительных средств из внебюджетных источников | В течение года | администрация |
| Проведение общественного обсуждения хода внедрения ФГОС второго поколения: - Заседания Попечительского совета школы; - открытое заседание педагогического совета; -Проведение родительского собрания; - День «открытых дверей»; -Публичный отчеты. | В течение года | Администрация, Школьный координационный совет |
| Создание страницы на сайте школы «ФГОС общего начального образования второго поколения» и организация информационного наполнения страниц сайтов по вопросам введения ФГОС | постоянно | Кянно Ю.А. |
| Разработка положения о публичном отчете | Август 2011 | Зам. директора по УВР |
| Оснащение учебного процесса необходимым комплексов оборудования | В течение года | администрация |
| Обеспечение доступа к электронным образовательным ресурсам (ЭОР) | В течение года | администрация |
| Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса. | Апрель-май 2011 г | администрация |

Директор МОУ СОШ № 19                                                                             Н.А. Зинятов